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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


	от _______________ № _______-п
г. Иваново



	Об утверждении Правил формирования
сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) Ивановской области




В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ивановской области» Правительство Ивановской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Правила формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценки эффективности государственных программ (комплексных программ) Ивановской области.
2. Признать утратившим силу:
разделы 5 - 6, приложение 3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ивановской области, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к формированию областного бюджета на основе государственных программ Ивановской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 



	Губернатор
Ивановской области
	
С.С. Воскресенский






Приложение к постановлению 
Правительства Ивановской области 
от ___________ 2023 № ____- п



П Р А В И Л А
формирования сводного годового доклада о ходе реализации 
и оценки эффективности государственных программ 
(комплексных программ) Ивановской области

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок, этапы формирования, состав материалов сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) Ивановской области (далее - Сводный годовой доклад).
2. Основные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных Порядком разработки и реализации государственных программ Ивановской области, утвержденным постановлением Правительства Ивановской области от 14.04.2022 № 175-п (далее - Порядок).
3. Целью Сводного годового доклада является обеспечение Правительства Ивановской области аналитической информацией, необходимой для подготовки и принятия управленческих решений, а также для информирования граждан и иных заинтересованных лиц сводной информацией о ходе реализации государственных программ (комплексных программ).
4. Оценка эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) осуществляется Департаментом экономического развития и торговли Ивановской области (далее - Департамент экономического развития и торговли) в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) (далее - методика оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ), приведенной в  приложении к настоящим Правилам.
На основе интегральных оценок эффективности реализации государственные программы (комплексные программы) делятся на следующие категории (рейтингуются): «высокая степень эффективности реализации», «степень эффективности реализации выше среднего», «степень эффективности реализации ниже среднего», «низкая степень эффективности реализации», в порядке, установленном методикой оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ).
5. Сводный годовой доклад представляется в сроки, установленные пунктом 6 настоящих Правил.

II. Подготовка сводного годового доклада о ходе реализации
и оценке эффективности государственных программ
(комплексных программ)

[bookmark: Par3]6. Департамент экономического развития и торговли:
в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подготавливает и направляет на проверку в Департамент финансов Ивановской области (далее - Департамент финансов) Сводный годовой доклад, сформированный на основе годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (комплексных программ) (далее - годовые отчеты);
[bookmark: Par4]до 25 апреля года, следующего за отчетным Сводный годовой доклад, сформированный на основе уточненных годовых отчетов за отчетный год, направляет в Департамент финансов для включения в состав годовой отчетности об исполнении областного бюджета и в Правительство Ивановской области.
7. Департамент финансов:
в срок до 15 марта года, следующего за отчетным, представляет в Департамент экономического развития и торговли оценку кассового исполнения государственных программ (комплексных программ), рассчитанную в соответствии с разделом IV «Анализ выполнения расходных обязательств Ивановской области, связанных с реализацией государственных программ (комплексных программ)» методики оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ); 
 до 15 апреля года, следующего за отчетным, осуществляет в рамках установленной компетенции проверку Сводного годового доклада и обеспечивает, в случае необходимости, предоставление в Департамент экономического развития и торговли информации для его корректировки.
8. Сводный годовой доклад формируется на основе данных ответственных исполнителей государственных программ (комплексных программ), представляемых в сроки, установленные пунктом 59 Порядка, а также информации Департамента финансов об оценке кассового исполнения государственных программ (комплексных программ), информации ответственных исполнителей об оценке эффективности налоговых расходов Ивановской области.
9. Оценка и последующее рейтингование государственных программ (комплексных программ) в рамках Сводного годового доклада осуществляются в соответствии с методикой оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ).
10. Сводный годовой доклад, сформированный на основе годовых отчетов за отчетный год, а также доклады ответственных исполнителей государственных программ (комплексных программ) о ходе реализации государственных программ (комплексных программ), признанных неэффективными и недостаточно эффективными по итогам Сводного годового доклада за отчетный год рассматриваются Правительством Ивановской области одновременно с рассмотрением в соответствии с пунктом 2.3 Порядка составления проекта областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Ивановской области от 26.05.2009 
№ 150-п, комиссией при Правительстве Ивановской области по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики.  
11. Государственная программа (комплексная программа) признается неэффективной в случае получения по результатам расчета интегральных оценок эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) низкую степень эффективности реализации государственной программы (комплексной программы).
Государственная программа (комплексная программа), по которой в установленный срок не был представлен годовой отчет, сформированный на основе предварительных данных за отчетный год, признается неэффективной без расчета интегральной оценки эффективности ее реализации.
Государственная программа (комплексная программа) признается недостаточно эффективной в случае получения по результатам расчета интегральных оценок эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) степень эффективности ниже среднего уровня.
[bookmark: Par31][bookmark: _GoBack]Признание государственной программы (комплексной программы) по итогам Сводного годового доклада неэффективной или недостаточно эффективной является основанием для принятия Правительством Ивановской области решений о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной государственной программы (комплексной программы), в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации государственной программы (комплексной программы).
12. Сводный годовой доклад, сформированный в сроки, установленные абзацем вторым пункта 6 настоящих Правил, подлежит размещению на официальном сайте Правительства Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 1 июня.
После размещения Сводного годового доклада на официальном сайте Правительства Ивановской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Департамент экономического развития и торговли публикует Сводный годовой доклад на официальном сайте Департамента экономического развития и торговли в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://derit.ivanovoobl.ru).


Приложение
к Правилам формирования
сводного годового доклада
о ходе реализации и оценки
эффективности государственных
программ (комплексных программ) 
Ивановской области

Методика 
оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) Ивановской области

I. Общие положения

Методика оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) Ивановской области (далее - Методика), используемая в целях подготовки разделов Сводного годового доклада и последующего рейтингования государственных программ (комплексных программ), предполагает проведение анализа:
а) степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственных программ (комплексных программ);
б) достижения (не достижения) контрольных точек структурных элементов государственных программ (комплексных программ);
в) выполнения расходных обязательств Ивановской области, связанных с реализацией государственных программ (комплексных программ).

II. Анализ степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей (индикаторов) государственной программы (комплексной программы)

1. Оценка достижения целевых значений показателей государственной программы (комплексной программы) в отчетном году проводится по каждому целевому показателю государственной программы (комплексной программы) и рассчитывается по следующим формулам:  
- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп.

В случае, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого показателя государственной программы (комплексной программы);
Зф - значение целевого показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;
Зп - плановое значение целевого показателя, утвержденного паспортом государственной программы (комплексной программы).
В случае, если желаемой тенденцией изменения значений показателя является снижение значений и значение Сд равно 0, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы (комплексной программы) рассчитывается по формуле:



СДгп - степень соответствия установленных и достигнутых целевых показателей государственной программы (комплексной программы);
Сд - степень достижения планируемых значений целевых индикаторов (показателей) государственной программы (комплексной программы);
n - число показателей, характеризующих цели реализации государственной программы (комплексной программы).

III. Анализ достижения (не достижения) контрольных точек структурных элементов государственных программ(комплексных программ)

Анализ достижения (не достижения) контрольных точек структурных элементов государственных программ (комплексных программ) (КТ) осуществляется в отношении региональных и ведомственных проектов,  содержащихся в подсистеме управления государственными программами (комплексными программами) либо иных информационных системах по мере ввода в опытную эксплуатацию их компонентов и модулей, проектным офисом Правительства Ивановской области.
До ввода подсистемы в эксплуатацию при расчете общей оценки эффективности реализации государственных программ (комплексных программ) значение достижения (не достижения) контрольных точек структурных элементов государственных программ (комплексных программ) принимается равным 1.

IV. Анализ выполнения расходных обязательств
Ивановской области, связанных с реализацией
государственных программ (комплексных программ)

При оценке кассового исполнения государственных программ (комплексных программ) в отчетном году учитывается уровень кассового исполнения расходов областного бюджета на реализацию государственных программ (комплексных программ) по каждому структурному элементу.
Оценка кассового исполнения государственных программ (комплексных программ) в отчетном году (КИ) рассчитывается по формуле:
, где

Vс.б.р. - объем бюджетных ассигнований на реализацию структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в отчетном году согласно сводной бюджетной росписи по состоянию на 31 декабря отчетного года;
Vк.р. - кассовые расходы областного бюджета на реализацию структурных элементов государственной программы (комплексной программы) в отчетном году;
N - количество структурных элементов государственной программы (комплексной программы) при ее реализации в отчетном году.
Оценка кассового исполнения государственной программы (комплексной программы), а также отдельно взятого структурного элемента государственной программы (комплексной программы) не может превышать 1.

V. Интегральная оценка эффективности реализации
государственной программы (комплексной программы)

Интегральная оценка эффективности реализации государственной программы (комплексной программы) (ГПОЭ) рассчитывается по следующей формуле:

ГПоэ = (СД гп *k1)+ (КТ*k2)+ (Ки*k3),

где:
k1 - коэффициент значимости в оценке эффективности государственной программы (комплексной программы) (k1 = 0,7);
k2 - коэффициент значимости в оценке эффективности государственной программы (комплексной программы) (k2 = 0,2);
k3 - коэффициент значимости в оценке эффективности государственной программы (комплексной программы) (k3 = 0,1).


VI. Рейтингование государственных программ 
(комплексных программ)


Вывод о степени эффективности (неэффективности) реализации государственной программы (комплексной программы) определяется на основании следующих критериев:

	Категории  реализации государственных программ (комплексных программ)
	Значение критерия

	низкая степень 
	менее 0,76

	степень эффективности ниже среднего уровня
	0,76 ... 0,83

	степень эффективности выше среднего уровня
	0,84 ... 0,91

	высокая степень 
	0,92 ... 1,0
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